## Capa
ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
NOME DA EMPRESA
2022-10-20

## Sumário Executivo
ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SUMÁRIO EXECUTIVO
PAINEL 1 | INTRODUÇÃO
PAINEL 2 | DEFINIÇÕES GERAIS - CUSTOS
PAINEL 3 | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PAINEL 4 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PAINEL 5 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - COORDENADOR
PAINEL 6 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - ESPECIALISTA
PAINEL 7 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - AUXILIAR TÉCNICO
PAINEL 8 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - ANALISTA DE SISTEMAS
PAINEL 9 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - TÉC. GEOPROCESSAMENTO
PAINEL 10 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - AUX. ADMINISTRATIVO
PAINEL 11 | CÁLCULO DO K DO PROJETO
PAINEL 12 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Introdução
PAINEL 1 | INTRODUÇÃO | Data: | 2022-10-20
Programa de Convivência com as Cheias (P31)
O Programa de Convivência com as Cheias contempla o levantamento de dados físicos; a aquisição de imagens satélite; a modelagem hidrológica; e a concepção de um conjunto de intervenções estruturais (tais como, barragens de controle de cheias, diques, canais de desvio, retificações) e não estruturais (tais como, sistema de alerta contra enchentes, articulação entre os comitês de bacia e a Defesa Civil, diretrizes para planos diretores municipais, Planos Municipais de Saneamento Básico, planos de drenagem) na bacia.
X2A0T

## Definições
PAINEL 2 | DEFINIÇÕES GERAIS - CUSTOS | Data: | 2022-10-20
ENCARGOS SOCIAIS | Encargos Sociais e Benefícios aos Trabalhadores – encargos incidentes sobre a folha de pagamento, encargos demissionais, benefícios pagos ao trabalhador e demais custos que deverão ser pagos ou apropriados para quitação quando devidos, tais como: férias e abono de férias, 13° salário, auxílio refeição, auxílio transporte, plano de saúde, seguro de vida, abonos legais etc.
DESPESAS INDIRETAS | Despesas não apropriadas diretamente nos custos do contrato, como por exemplo: funcionários administrativos, assessoria jurídica, assessoria contábil, telefonia, água e luz, aluguel e manutenção de sede, atestados, certidões, cartórios etc., tarifas bancárias, segurança, manutenção de equipamentos, licenças de usos e atualização de software, hardware, seguros, impostos e taxas não vinculados com o faturamento, papelaria, mercado, livros, jornais e revistas, despesas comerciais etc.
DESPESAS LEGAIS TRIBUTOS | Impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento ou o resultado da empresa: PIS, COFINS e Imposto sobre Serviço - ISS.
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | São serviços complementares, executados por profissionais ou empresas subcontratados, e que são necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva. Diferenciam-se das despesas diretas por serem atividades e serviços vinculados à responsabilidade técnica inerente ao trabalho da consultoria. Dentre estes serviços pode-se destacar: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais (biológicos e físico-químicos), ensaios em cimento, agregados, aço, concreto, solo, pavimento etc.
DESPESAS DIRETAS | As despesas diretas são gastos decorrentes diretamente da execução do contrato, relacionados com materiais, serviços e equipamentos, alocados exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão. Como exemplo destas despesas pode-se citar: impressão de desenhos, cópias Reprográficas, encadernações, fotografias, mídias, locação de veículo, diárias, refeições, passagens aéreas etc.
X3A0T

## Composição de custos
PAINEL 3 |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS | [5 empty] | Data: | 2022-10-20
Item | Código | Órgão | Descrição |  | Custo (R$) | Unidade | Quantitativo | Custo Total (R$) | Peso (%)
A | EQUIPE PERMANENTE |  |  | sem K1 | com K1 |  |  | 0 | #DIV/0!
1 |  |  | Coordenador do Projeto | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | Engenheiro de Projeto - Pleno (Especialista) I | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | Engenheiro de Projeto - Pleno (Especialista) II | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | Engenheiro de Projeto - Júnior (Auxiliar Técnico) I | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | Engenheiro de Projeto - Júnior (Auxiliar Técnico) I | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | Analista de Densenvolvimento de Sistemas | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | Técnico em Geoprocessamento | 0 | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
B | DESPESAS DIVERSAS |  |  | sem K4 | com K4 |  |  | 0 | #DIV/0!
1 |  |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) com combustível |  | 0 | mês | 12 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | Anotação de ART |  | 0 | Unidade | 45 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | Custos Diversos - Escritório |  | 0 | ocupante/mês | 96 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | Diárias |  | 0 | mês | 24 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X4A0T
__________________________
Responsável pela elaboração do orçamento
Empresa
__________________________
Representante da Empresa
Empresa

## Cronograma Físico Financeiro
PAINEL 4 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [13 empty] | 2022-10-20
ETAPA | PRODUTO |  | MESES | [11 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Produto 1 - Plano de Trabalho | % | [12 empty] | 20% | bar: MESES 1
|  | R$ | MESES 1: 0
| Produto 2 - Levantamento das informações | % | bar: MESES 2
|  | R$ | MESES 2: 0 | 0
| Produto 3 - Relatório de Banco de Dados | % | MESES 3: 10%
|  | R$ | MESES 3: 0
2 | Produto 4 - Modelo HEC-HMS calibrado e o Relatório de Modelagem Hidrológica | % | MESES 6: 20% | 40%
|  | R$ | MESES 6: 0
| Produto 5 - Modelo HEC-RAS calibrado (1D e 2D), o modelo de simulação de reservatórios HEC-ResSim preparado para utilização na simulação em tempo real e o Relatório de Modelagem Hidráulica e Reservatórios | % | MESES 8: 20%
|  | R$ | MESES 8: 0 | 0
3 | Produto 6 - Relatório do Sistema de Previsão de Vazões e Níveis em Tempo Real | % | MESES 11: 30% | 30%
|  | R$ | MESES 11: 0 | 0
4 | Produto 7 - Seminário de Apresentação do Sistema de Previsão de Vazões e Níveis | % | [12 empty] | 10% | bar: MESES 12
|  | R$ | MESES 12: 0
| Produto 8 - Relatório Executivo e Plano de Capacitação | % | [12 empty] | 0 | bar: MESES 12
|  | R$ | MESES 12: 0
Produto 9 - Pareceres Técnicos | bar: MESES 1 to MESES 3; MESES 6; MESES 8; MESES 10; MESES 12
| Total | % | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 10% | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Acumulado | % | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 90% | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X5A0T
__________________________
Responsável pela elaboração do orçamento
Empresa
__________________________
Representante da Empresa
Empresa

## ES + EC - Coordenador
PAINEL 5 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - COORDENADOR | Data: | 2022-10-20
|  | Profissional | Coordenador
Salário base
| FATOR K |  | %
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTARES
| ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA |  | 0%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
| PIS + COFINS + ISS | 0% | 0%
PIS
COFINS
ISS
| EQUIPE PERMANENTE - K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] | K1 | 1
| VALOR TOTAL |  | 0
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X6A0T

## ES + EC - Especialista
PAINEL 6 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - ESPECIALISTA | Data: | 2022-10-20
|  | Profissional | Eng. Projeto Pleno
Salário base
| FATOR K |  | %
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTARES
ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
| PIS + COFINS + ISS | 0% | 0%
PIS
COFINS
ISS
| EQUIPE PERMANENTE - K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] | K1 | 1
| VALOR TOTAL |  | 0
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X6A0T

## ES + EC - Auxiliar Técnico
PAINEL 7 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - AUXILIAR TÉCNICO | Data: | 2022-10-20
|  | Profissional | Eng. Projeto Jr.
Salário base
| FATOR K |  | %
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTARES
| ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA |  | 0%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
| PIS + COFINS + ISS | 0% | 0%
PIS
COFINS
ISS
| EQUIPE PERMANENTE - K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] | K1 | 1
| VALOR TOTAL |  | 0
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X6A0T

## ES + EC - Analista de Sistemas
PAINEL 8 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - ANALISTA DE SISTEMAS | Data: | 2022-10-20
|  | Profissional | Analista de Sistemas
Salário base
| FATOR K |  | %
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTARES
| ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA |  | 0%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
| PIS + COFINS + ISS | 0% | 0%
PIS
COFINS
ISS
| EQUIPE PERMANENTE - K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] | K1 | 1
| VALOR TOTAL |  | 0
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X6A0T

## ES + EC - Técnico Geoprocessame
PAINEL 9 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - TÉC. GEOPROCESSAMENTO | Data: | 2022-10-20
|  | Profissional | Tec. Geoprocess
Salário base
| FATOR K |  | %
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTARES
| ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA |  | 0%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
| PIS + COFINS + ISS | 0% | 0%
PIS
COFINS
ISS
| EQUIPE PERMANENTE - K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] | K1 | 1
| VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  | 0
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X7A0T

## ES + EC - Administrativo
PAINEL 10 | CUSTO MDO - EQUIPE PERMANENTE - AUX. ADMINISTRATIVO | Data: | 2022-10-20
|  | Profissional | Administrativo
Salário base
| FATOR K |  | %
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTARES - Auxiliar administrativo
| ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA |  | 0%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
| PIS + COFINS + ISS | 0% | 0%
PIS
COFINS
ISS
| EQUIPE PERMANENTE - K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] | K1 | 1
| VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  | 0
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X8A0T

## Orç_20-30 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
| Planilha Orçamentária |  |  |  |  | I0 = AGO/2011
Projeto: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NAS MODALIDADES ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM URBANA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ 15 MIL HABITANTES
ITEM | DESCRIÇÃO | Código | Unid. | Quant. | Preço unit. | Custo total
EMOP JUL/11
0 | Supervisão e Suporte |  |  |  |  | #REF! | h/mês | nº meses | nº prof.
0.1 | #REF! | 05.105.034-0 | h | 240 | #REF! | #REF! | 40 | 6 | 1
0.2 | #REF! | 05.105.038-0 | h | 960 | #REF! | #REF! | 160 | 6 | 1
0.3 | #REF! | 05.105.041-0 | h | 960 | #REF! | #REF! | 160 | 6 | 1
1 | Plano de Trabalho (P1) e Projeto de Comunicação e Mobilização Social (P2) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P1 + P2
1.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1 |  |  | 3719.74 | 23.2484 | 49.7515
1.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 160 | 53.9 | 8624 | 160 | 1 | 1 |  |  | 2076 | 12.975 | 27.7665
1.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0 |  |  |  |  | 50
1.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
1.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
1.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
1.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
1.8 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
2 | Caracterização do Município (P3) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P3
2.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
2.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
2.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1
2.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
2.8 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
2.9 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
3 | Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável (P4), Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P5) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P4
3.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 320 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 2
3.6 | #REF! | 05.105.050-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.7 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.8 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
3.9 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.10 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
4 | Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômico-Financeiros (P6), Sistemas de Abastecimento de Água (P7), Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P8) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P6
4.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 80 | 53.9 | 4312 | 80 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
4.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 20 | 53.9 | 1078 | 20 | 1 | 1 |  | 20 | 1 | 1
4.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 80 | 53.9 | 4312 | 80 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
4.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 80 | 1 | 1
4.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 320 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 2 |  | 160 | 1 | 2
4.6 | #REF! | 05.105.050-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0 |  | 160 | 1 | 0
4.7 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 160 | 1 | 1
4.8 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 80 | 1 | 1
4.9 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 160 | 1 | 1
4.10 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
5 | Versão Preliminar do Plano (P9) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P9
5.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0
5.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 20 | 53.9 | 1078 | 20 | 1 | 1
5.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0
5.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
5.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
5.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
5.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
5.8 | #REF! | 05.105.025-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
6 | Versão Final do Plano (P10) e Banco de Dados (P11) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P10 | P11
6.1 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
6.2 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
6.3 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
6.4 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO |  | h | 160 | 53.9 | 8624 | 160 | 1 | 1
6.5 | #REF! | 19.004.042-2 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
Sub total Planos Municipais de Saneamento | [5 empty] | #REF!
Sub total Planos Municipais de Saneamento (c/ BDI 16%) | [5 empty] | #REF!
[10 empty] | 6 | meses
| TOTAL |  |  |  |  | #REF!
| BDI (8%) |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | #REF!
Note on N22: lorenacp: http://www.sasp.org.br/index.php/piso-salarial.html
Note on P22: lorenacp: 114% de impostos
Note on N23: lorenacp: http://www.assistentesocial.com.br/perguntas.php

## Crono_20-30 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NAS MODALIDADES ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM URBANA, PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ENTRE 15 E 30 MIL HABITANTES
Atividade | Supervisão/mês | DIAS
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Plano de Trabalho e Projeto de Comunicação e Mobilização Social (P1+P2) | #REF!
#REF!
Caracterização do Município (P3) | #REF!
#REF!
Diagnóstico do Serviço de Abastecimento de Água Potável (P4), Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P5) | #REF!
#REF!
Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômico-Financeiros (P6), sistemas de Abastecimento de Água (P7), esgotamento sanitário e drenagem pluvial urbana (P8) | #REF!
#REF!
Versão Preliminar do PMSB (P9) | #REF!
#REF!
Banco de Dados (P10) e Versão Final do Plano (P11) | #REF!
#REF!
Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## K projeto
PAINEL 11 | CÁLCULO DO K DO PROJETO |  |  | Data: | 2022-10-04
Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
DETALHAMENTO DO FATOR K
ES1 - ENCARGOS SOCIAIS - VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROFISSIONAL |  |  |  |  | 0%
ES2 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROFISSIONAL |  |  |  |  | 0%
ES - ENCARGOS SOCIAIS + ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0%
ES - EQUIPE TEMPORÁRIA |  |  |  |  | 0%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS
L - LUCRO
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS - DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS) |  |  |  |  | 0%
PIS + COFINS + ISS |  |  | 0%
PIS
COFINS
ISS
K1 | EQUIPE PERMANENTE - ANA | K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] |  |  | 1
K2 | EQUIPE TEMPORÁRIA | K2 = [(1+ESA+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] |  |  | 1
K3 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO | K3 = [(1+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] |  |  | 1
K4 | DESPESAS DIRETAS | K4 = (1+L)*(1+DFL) |  |  | 1
Preencher somente as células marcadas de amarelo.
X12A0T

## Referênciais Bibliográficas
PAINEL 12 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
X23A0T